Приложение 1

к Приказу от 22.05.2023 № 18-д

**План-график мероприятий по переходу на ФОП ДО**

**МДОУ д/с комбинированного вида № 17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п  | Мероприятие  | Срок  | Исполнитель  |
|   | **1. Организационно—управленческое обеспечение** |  |
| 1 2  | Изучение нормативно-правовых документов,регламентирующих введение и реализацию ФОП  |  Май -август 2023  | заведующий рабочая группа  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  | Май -август 2023  | заведующий рабочая группа  |
| З  | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»  | Май 2023  | заведующий  |
| 4  | Разработка и утверждение план-графика мероприятий образовательной организации по введению ФОП ДО. | Май 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР  |
| 5  | Проведение консультаций с педагогами по организационному и методическому сопровождению ФОП ДО | Июнь-июль 2023  | Заместитель заведующего по ВиМР  |
| 6  | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП  | Май — август 2023  | Заместитель заведующего по ВиМР рабочая группа   |
| 7  | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП  | Август 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 8 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Май 2023 | заведующий |
| 9 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 | Август 2023 | заведующийЗаместитель заведующего по ВиМР |

|  |
| --- |
| **2. Кадровое обеспечение**  |
| 10 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов  | Май-август 2023  | заведующий  |
| 11  | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП  | Май-июль 2023  | Заместитель заведующего по ВиМР рабочая группа  |
| 12  | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП  | По отдельному графику  | заведующий  |
| **З. Методическое обеспечение**  |
| 13  | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП  |  Май — август 2023  | заведующий  |
| 14  | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП  |  В течение года 2023  | заведующий рабочая группа  |
| 15  | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы  | Май — август 2023 | заведующий  |
| 16  |  Обеспечение участия педагогов в семинарах,конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП  |  Май — декабрь 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 17  | Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ в соответствие с ФОП  | Май - август 2023  | Заместитель заведующего по ВиМР рабочая группа  |
| **4. Информационное обеспечение**  |
| 18  | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)  | Май-август 2023  | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 19  | разработки новой адаптированной образовательной программы  | Май-июнь 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР рабочая группа  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20  | Ознакомить родителей (законных представителей) с ФОП ДО, локальными актами образовательной организации.  |  Август 2023  | заведующий |
| 21  | Размещение на сайте учреждения информации оподготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 сентября 2023 | Модератор сайта  |
|  | **5. Материально-техническое обеспечение**  |
| 22  | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП  |  Май - июнь 2023 |  Заведующий   |
| 23  | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП  | Май - август 2023  | заведующий, заведующий хозяйством  |
| 24  | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП  | Июль 2023  | Заместитель заведующего по ВиМР Рабочая группа  |
| 25 |  Обеспечение предметно-развивающей  среды вучреждении в соответствие с требованиями ФОП  |  Июль-август 2023  | Заведующий заведующий хозяйством  |