Приложение 1

к Приказу от 22.05.2023 № 18-д

**План-график мероприятий по переходу на ФОП ДО**

**МДОУ д/с комбинированного вида № 17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
|  | **1. Организационно—управленческое обеспечение** | |  |
| 1  2 | Изучение нормативно-правовых документов,  регламентирующих введение и реализацию ФОП | Май -август 2023 | заведующий рабочая группа |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Май -август 2023 | заведующий рабочая группа |
| З | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной  программы дошкольного образования» | Май 2023 | заведующий |
| 4 | Разработка и утверждение план-графика мероприятий образовательной организации по введению ФОП ДО. | Май 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 5 | Проведение консультаций с педагогами по организационному и методическому сопровождению ФОП ДО | Июнь-июль 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 6 | Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП | Май — август 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР  рабочая группа |
| 7 | Организация и проведение педагогических советов с  рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП | Август 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 8 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Май 2023 | заведующий |
| 9 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с  01.09.2023 | Август 2023 | заведующий  Заместитель заведующего по ВиМР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Кадровое обеспечение** | | | |
| 10 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Май-август 2023 | заведующий |
| 11 | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП | Май-июль 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР  рабочая группа |
| 12 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | По отдельному графику | заведующий |
| **З. Методическое обеспечение** | | | |
| 13 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Май — август 2023 | заведующий |
| 14 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | В течение года  2023 | заведующий рабочая группа |
| 15 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы  коррекционно-развивающей работы | Май — август 2023 | заведующий |
| 16 | Обеспечение участия педагогов в семинарах,  конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | Май — декабрь 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 17 | Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ в соответствие с ФОП | Май - август 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР  рабочая группа |
| **4. Информационное обеспечение** | | | |
| 18 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по  образовательным областям) | Май-август 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР |
| 19 | разработки новой адаптированной  образовательной программы | Май-июнь 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР рабочая группа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Ознакомить родителей (законных представителей) с ФОП ДО, локальными актами образовательной организации. | Август 2023 | заведующий |
| 21 | Размещение на сайте учреждения информации о  подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 сентября 2023 | Модератор сайта |
|  | **5. Материально-техническое обеспечение** | | |
| 22 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Май - июнь 2023 | Заведующий |
| 23 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП | Май - август 2023 | заведующий, заведующий хозяйством |
| 24 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | Июль 2023 | Заместитель заведующего по ВиМР  Рабочая группа |
| 25 | Обеспечение предметно-развивающей  среды в  учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Июль-август 2023 | Заведующий заведующий  хозяйством |